## Tabela
| Orgão responsável | Órgão Executor | Tipo | Eixo Estruturante | Região Administrativa | Obra | Status | Previsões | Data das previsões | Valor Atual da Obra | Fonte de Recurso
1 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Distrito Federal | BRT- Norte Terminais BRT- Norte- Etapa 3: Corredor (Terminal Sobradinho Planaltina) | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2024-12-30 | 750000000 | BIRD( a contratar) Retomada do PAC
2 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Distrito Federal | Implantação do Sistema de Transporte Coletivo A implantação do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros entre Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante e Plano Piloto – Corredor Eixo Sudoeste (BRT - SW). | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-12-30 | 557910645.93 | NOVO PAC
3 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Jardim Botânico | Construção da ciclovia Construção da ciclovia na da rodovia DF-140 do km 0,0 até o km 14,0. | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-05-30 | 15000000 | NOVO PAC
4 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Sobradinho | Construção da ciclovia Construção de Ciclovia da Implantação da 3ª Faixa de rolamento na rodovia BR-020. | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-05-30 | 15000000 | NOVO PAC
5 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Gama | Construção de ciclovia Construção de ciclovia DF-065/DF-480 | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2023-11-24 | 4153394.59 | Fonte 100
6 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Lago Norte | Construção da ciclovia Varjão a Lago Norte | 4 - Demanda | Previsão de Início do Projeto | 2024-12-30 | 2000000 | NOVO PAC
7 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Plano Piloto | Construção da ciclovia Asa Norte - EPIA | 4 - Demanda | Previsão de Início do Projeto | 2024-12-30 | 13000000 | NOVO PAC
8 | DER-DF | DER-DF | Ampliação | Mobilidade | Brazlândia | Duplicação da BR-080 | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-12-30 | 414078480.66 | PAC Retomada
9 | DER-DF | DER-DF | Duplicação | Mobilidade | Planaltina | Pavimentação e Duplicação Rodoviária Duplicação da DF-128, no trecho compreendido entre a BR 020 até a divisa com o Estado de Goiás, com extensão aproximada de 13,8 km. | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2023-12-29 | 40000000 | BNDES (a contratar 50 mi)
10 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Distrito Federal | Duplicação da rodovia Implantação e duplicação da rodovia DF-010 (Rota de fuga) | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2023-12-30 | 35000000 | Banco do Brasil (Contratatado em 2023)
11 | DER-DF | DER-DF | Ampliação | Mobilidade | Sobradinho | 1ª Etapa de Implantação da 3ª Faixa de Rolamento da BR-020 Trecho compreendido entre o entroncamento com a rodovia DF-003 (EPIA), desde o balão do Colorado, passando pela cidade de Sobradinho, e com término na Av. Independência - Planaltina/DF | 9 - Suspensa | Previsão de Término da Obra | 2024-11-27 | 31746160.67 | Fonte 135 - Banco do Brasil (Operação contratada em 2022)
12 | DER-DF | DER-DF | Ampliação | Mobilidade | São Sebastião | Duplicação e restauração da rodovia DF-473 (entre à BR-251 e São Sebastião)- Duplicação e restauração da rodovia - Sentido Unaí | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2023-12-30 | 6000000 | Fonte 100
13 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Distrito Federal | BRT- Norte Terminais BRT- Norte- Etapa 2: Corredor (Terminal da Asa Norte a Sobradinho) | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2024-12-30 | 350996891.5 | BNDES( a contratar)
14 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Plano Piloto | Implantação da Passarela Implantação da passarela em frente à Água Mineral na Rodovia DF-003 (EPIA). | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2023-12-13 | 4451381.43 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Fonte 248 e Fonte 448)
15 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Planaltina | Impantação Passarela Passarela na BR-020 (Nova Esperança) projeto do BRT- Norte, adequação do quantitativo e elaboração de orçamento e Termo de Referência | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-01-10 | 3589840.18 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Fonte 732
16 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Distrito Federal | Pavimentação Rodoviária Arco Rodoviário- Pavimentação da rodovia DF-270, trecho: DF-270 no Km 4 ao entroncamento com a DF-100. | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2024-03-21 | 132000000 | Fonte 100
17 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Brazlândia | Pavimentação do Caminho da Escola Pavimentação do caminho da escola- Escola Bucanhão | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2024-04-30 | 32320000 | Fonte 100
18 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Gama | Construção de Viaduto Contrução de nova entrada do Gama- Sayonara | 3 - Em Projeto | Previsão de Início do Projeto | 2024-06-30 | 30000000 | Fonte 100
19 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Brazlândia | Pavimentação da rodovia DF-220, trecho: Entroncamento com a DF-001 ao entroncamento com a BR-080 | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-06-27 | 26672448.02 | TERRACAP
20 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Planaltina | Pavimentação da rodovia DF-131 (ligação DF-128 (Planaltina) e DF-205 (Planaltina do Goiás) | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2023-12-20 | 20799155.93 | Fonte 100
21 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Paranoá | Pavimentação Rodoviária DF-285 (entre a DF-100 e à ponte da divisa com MG)- Pavimentação de 10 Km de rodovia | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-04-11 | 20000000 | Fonte 100
22 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Sobradinho | Pavimentação Rodoviária DF-001 (entre a DF-220 e a DF-170 (Lago Oeste/DF-170) | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2023-12-30 | 20000000 | BNDES (a contratar 20 mi)
23 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Gama | Pavimentação das rodovias VC-379 e VC-383, trecho: DF-290 no início da VC-379 e início da VC-383 na divisa DF/GO, área rural Ponte Alta - Serra Dourada, GAMA-DF | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-06-12 | 13553716.26 | Fonte 100 e Fonte 163
24 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Distrito Federal | Implantação da marginal BR-040, trecho DF-495 e DF-001 (Chifrudo) | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2023-12-30 | 12000000 | Banco do Brasil (Contratatado em 2023)
25 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Gama | Pavimentação Implantação de pavimento VC-361, entre a DF-480 e a DF-483 (Km 0,0 ao Km 3,0) - UNB Gama/Santa Maria | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2023-11-24 | 4671096.66 | Fonte 100 e Fonte 163
26 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Lago Norte | Construção de Ponte Construção de ponte DF-001 (EPCT), DF-220 e DF-170- Lago Oeste | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2023-12-30 | 10000000 | Banco do Brasil (Contratatado em 2023)
27 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Fercal | Construção de Ponte PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VC-201 SOBRE O RIBEIRÃO CONTAGEM. | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2023-11-29 | 4253699.95 | Fonte 161
28 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | SCIA/ Estrutural | Recuperação de pavimento da DF-095 DF-095 (Estrutural) execução das obras de recuperação de pavimento da DF-095, Via Estrutural, em pavimento rígido (concreto) | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2023-12-06 | 80000000 | TERRACAP
29 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Distrito Federal | Pavimentação em Concreto EPNB do viaduto do Núcleo Bandeirante até o viaduto da Samambaia | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2023-12-30 | 80000000 | Novo PAC (Eixo SW)
30 | DER-DF | DER-DF | Restauração/ Revitalização de vias | Mobilidade | Taguatinga | Restauração da DF-001 (Pistão Sul), no trecho entre a DF-075 (EPNB) e a DF-085 (EPTG), com extensão de 10,80 km. | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-03-18 | 42992427.28 | Fonte 732- Convênios com a União Banco do Brasil (operação contratada em 2022) BNDES (a contratar 30 mi)
31 | DER-DF | DER-DF | Restauração/ Revitalização de vias | Mobilidade | Distrito Federal | Reparos e aplicação de micro revestimento nas rodovias pertencentes ao Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-12-30 | 15000000 | Fonte 100 Fonte 220 Fonte 237
32 | DER-DF | DER-DF | Restauração/ Revitalização de vias | Mobilidade | Guará | Restauração da rodovia Restauração da rodovia DF-051 (EPGU), em toda sua extensão de 3,9 quilômetros. | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2023-12-29 | 14063460.85 | Fonte 100
33 | DER-DF | DER-DF | Restauração/ Revitalização de vias | Mobilidade | Ceilândia | Restauração da DF-180, trecho: Entroncamento BR-070 ao entroncamento BR-080 (Garrafão) | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-05-09 | 12121349.56 | TERRACAP
34 | DER-DF | DER-DF | Restauração/ Revitalização de vias | Mobilidade | Fercal | Restauração da rodovia DF-205 (entre a Tocantins e a CIPLAN) | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2024-04-27 | 8000000 | Fonte 100
35 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Planaltina | Restauração DF-345 | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2024-06-30 | 23000000 | Fonte 100
36 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Planaltina | Construção de Viaduto Entroncamento da BR-020 com a DF-128 (Planaltina/Brasilinha) | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2023-12-30 | 50000000 | Fonte 100
37 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Riacho Fundo I | Construção do Viaduto Riacho Fundo I | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-06-20 | 31000000 | Fonte 100 (contrapartida) BNDES (operação contratada em 2022)
38 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Paranoá | Viaduto acesso Itapoã- Paranoá - Entroncamento da DF-001 com a DF-250 (RDCI) | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2023-12-23 | 44694769.12 | Fonte 100
39 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Jardim Botânico | Construção de Viaduto - Entroncamento da DF-001 com a DF-035 (ESAF) | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-07-17 | 33579459.53 | Banco do Brasil (operação contratada em 2022) e TERRACAP
40 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Jardim Botânico | Construção de Viaduto Entroncamento da DF-001 com a DF-027 (EPJK) | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2023-12-30 | 30000000 | Banco do Brasil (Contratatado em 2023)
41 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Plano Piloto | Viaduto de acesso ao Setor Noroeste via (EPIA) | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-07-31 | 29628897.62 | TERRACAP
42 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Park Way | Construção de Viaduto Entroncamento da DF-079 (Park Way) com a DF-075 (Núcleo Bandeirante) | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2024-06-15 | 20158601.4 | Emenda Federal - Sen. Izalci
43 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Jardim Botânico | Construção de Viaduto Entroncamento da DF-001 com a DF-463 (Jardim Botânico/Mangueiral) | 4 - Demanda | Previsão de Início do Projeto | 2023-12-30 | 20000000 | Fonte 100
44 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Plano Piloto | Construção de Viaduto Construção de Viaduto Noroeste/Setor Militar Urbano | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2023-12-30 | 20000000 | Fonte 100
45 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Núcleo Bandeirante | Construção de Viaduto Viaduto DF-075 (EPNB) - Km 2.2 Lar dos Velhinhos | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2023-12-30 | 15000000 | Nova PAC
46 | NOVACAP-DU | NOVACAP-DU | Construção | Mobilidade | Riacho Fundo I | Implantação de Rodovia Implantação Ligação entre Riacho Fundo I e II | 4 - Demanda | Previsão de Publicação do Edital | 2024-07-31 | 15000000 | Fonte 100
47 | NOVACAP-DU | NOVACAP-DU | Construção | Mobilidade | Distrito Federal | Recuperação de asfaltico de todo o DF | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-07-30 | 300000000 | Novo PAC (Parte)
48 | NOVACAP-DU | NOVACAP-DU | Construção | Mobilidade | Itapoã | Execução de Drenagem Pluvial E Pavimentação (CBUq e intertravado), Calçadas e Acessibilidade em parte das quadras do Condomínio Mandala Qr 318, Condomínio Del Lago II Qr 318, Qr 366, Qr 367, Qr 368, Qr 369, Qr 370, Qr 371, Qr 372, Qr 373, Qr 374, Qr 375, Qr 361, Qr 362, Qr 363, Qr 364, Qr 365, Conjunto 50, Avenida Brasil, Q 378, Conjunto N, O, P, Q, K e Implantação da Av. Brasil | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-03-30 | 25207852.82 | Fonte 100
49 | NOVACAP-DU | NOVACAP-DU | Construção | Mobilidade | Santa Maria | Pavimentação de via Implantação de pavimentação e drenagem na QNR 119 | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-01-30 | 15000000 | Fonte 100
50 | NOVACAP-DU | NOVACAP-DU | Construção | Mobilidade | Distrito Federal | Implantação de Pavimentação em todo o DF | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-03-30 | 10000000 | Fonte 100
51 | NOVACAP-DU | NOVACAP-DU | Construção | Mobilidade | Distrito Federal | Implantação e Manutenção de Vias em Bloquete em todo o DF | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-03-31 | 10000000 | Fonte 100
52 | NOVACAP-DU | NOVACAP-DU | Construção | Mobilidade | São Sebastião | Pavimentação via de ligação Implantação da Via de acesso da Escola Aguilhada | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2024-12-30 | 7000000 | Fonte 100
53 | NOVACAP-DU | NOVACAP-DU | Construção | Mobilidade | Distrito Federal | Implantação de quebras molas | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-09-27 | 2344255 | Fonte 100
54 | NOVACAP-DU | NOVACAP-DU | Construção | Mobilidade | Jardim Botânico | Execução de serviços de pavimentação e drenagem Rua Caminho da Mata (trecho da rede 2) do Setor Habitacional Jardim Botânico | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-01-30 | 2151786.65 | Fonte 100
55 | NOVACAP-DU | NOVACAP-DU | Construção | Mobilidade | Gama | Implantação de Ponte Ponte Alta do Gama | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2023-12-28 | 4647826.42 | fonte 100
56 | NOVACAP-DU | NOVACAP-DU | Restauração/ Revitalização de vias | Mobilidade | Plano Piloto | Manutenção de Vias Recapeamento (Asa Sul) - LOTE 1 (Lago Sul, São Sebastião e Jardim Botânico) - LOTE 2 (Asa Norte) - LOTE 3 (Lago Norte, Varjão, Paranoá e Itapoã) - LOTE 4 (Gama, Santa Maria e Park way) - LOTE 5 (Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo I) - LOTE 6 (Riacho Fundo I, Águas Claras, Vicente Pires, Guará e Arniqueira) - LOTE 7 (Sol Nascente/ Pôr do Sol e Ceilândia Sul) - LOTE 8 (Cruzeiro, Sudoeste/ Octogonal, SIA, SCIA/ Estrutural, Candangolândia e Núcleo Bandeirante) - LOTE 9 (Taguatinga) - LOTE 10 (Ceilândia Norte e Brazlândia) - LOTE 11 (Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Fercal) - LOTE 12 | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-07-11 | 156222914.09 | Fonte 100
57 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Santa Maria | Ampliação de Terminal Rodoviário Santa Maria - BRT | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-03-30 | 16000000 | NOVO PAC
58 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Samambaia | Construção de ciclovia Samambaia Norte | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-02-28 | 7628432.36 | NOVO PAC
59 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Sobradinho | Construção de ciclovia Sobradinho | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-01 | 5492522.59 | NOVO PAC
60 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Plano Piloto | Construção de ciclovia L4 Sul | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 5214204.34 | NOVO PAC
61 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Samambaia | Construção de Ciclovia Samambaia/ Taguatinga | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 3258875.39 | NOVO PAC
62 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Sudoeste/ Octogonal | Construção de ciclovia Conexão Via Estrutural - SIA-Octogonal | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 2979218.99 | NOVO PAC
63 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | São Sebastião | Construção de ciclovia São Sebastião | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 2862141.04 | NOVO PAC
64 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Brazlândia | Construção de ciclovia Brazlândia | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 2530607.12 | NOVO PAC
65 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | SIA | Construção de ciclovia EPIA- Setor Terminal L Norte | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 2376736.65 | NOVO PAC
66 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Sudoeste/ Octogonal | Construção de ciclovia Octogonal/Sudoeste | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-02-28 | 2054318.97 | NOVO PAC
67 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Guará | Construção de Ciclovia Guará | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 1951200.97 | NOVO PAC
68 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Plano Piloto | Construção de ciclovia Via L4 - Ponte JK | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 1915591.27 | NOVO PAC
69 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Plano Piloto | Construção de ciclovia Próximo ao UniCeub | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 1800331.67 | NOVO PAC
70 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Planaltina | Construção de ciclovia Planaltina | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-09-30 | 1756503.89 | NOVO PAC
71 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Plano Piloto | Construção de ciclovia Ponte de Garças | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 1466427.33 | NOVO PAC
72 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Plano Piloto | Construção de ciclovia SMU (Eixo Monumental) | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 1350191.36 | NOVO PAC
73 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Plano Piloto | Construção de ciclovia Autódromo | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 1334590.72 | NOVO PAC
74 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Varjão | Construção de ciclovia Varjão - EPPN - Lago Norte | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 1129646.53 | NOVO PAC
75 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Plano Piloto | Construção de ciclovia Asa Norte (UNB) | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 606187.31 | NOVO PAC
76 | SODF | SODF | Ampliação | Mobilidade | Guará | Pavimentação e Duplicação Duplicação da Via de Ligação Guará / Núcleo Bandeirante | 5 - Em Contratação | Previsão de Término da Obra | 2024-12-31 | 10127299.57 | Emenda Federal - Bancada
77 | SODF | SODF | Revitalização | Mobilidade | Sudoeste/ Octogonal | Revitalização da Via EPIG | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2025-07-07 | 156984572.8 | CAIXA
78 | SODF | SODF | Construção | Mobilidade | Plano Piloto | Obras Remanescentes Acesso do Corredor de Ônibus ao TAS (complementação do T-15) | 3 - Em Projeto | Previsão de Publicação do Edital | 2023-12-30 | 14322635.03 | CAIXA
79 | SODF | SODF | Restauração/ Revitalização de vias | Mobilidade | Plano Piloto | Revitalização da Via ESPM (da interseção com a EPIG até o viaduto da W3) | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-12-31 | 55373306.14 | CAIXA BB
80 | SODF | SODF | Restauração/ Revitalização de vias | Mobilidade | Taguatinga | Revitalização SAMDU Sul e Comercial (toda) - Taguatinga | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-12-30 | 120000000 | Novo PAC
81 | SODF | SODF | Construção | Mobilidade | Guará | Infraestrutura de (drenagem e pavimentação) SOF Sul | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-12-31 | 36810648.51 | Fonte 100 (2023) *Contrapartida contrato BID/SDE *Banco do Brasil (Contratatado em 2023- 32 mi)
82 | SODF | SODF | Construção | Mobilidade | Vicente Pires | Construção da Ponte Ligação com o setor Jóquei (OAE 03) | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-06-16 | 28152518.65 | CAIXA e TERRACAP
83 | SODF | SODF | Reforma | Mobilidade | Varjão | Pavimentação - Recapeamento Infraestrutura - Recapeamento da Av. Principal - Varjão | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2023-12-30 | 2870000.21 | Emenda Federal
84 | SODF | SODF | Reforma | Mobilidade | Taguatinga | Revitalização Entorno do Túnel - Condicionante EIV | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-03-30 | 4197266.91 | Fonte 100
85 | TERRACAP | TERRACAP | Construção | Mobilidade | Guará | Pavimentação, drenagem urbana e complementares Quadras QE 38, 44, 48, 50, 54, 56, 58, da expansão do Guará II. | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-01-23 | 15699582.31 | TERRACAP
86 | TERRACAP | TERRACAP | Construção | Mobilidade | Recanto das Emas | Implantação da drenagem e pavimentação Residencial Tamanduá 7/8 - Recanto das Emas RA XV. | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-07-30 | 12996000 | TERRACAP
87 | TERRACAP | TERRACAP | Construção | Mobilidade | Plano Piloto | Obras da implantação de infraestrutura de drenagem pluvial (readequação de rede) e pavimentação e da via, ciclovia e estacionamentos do Anel Viário do Parque Burle Marx – Noroeste / Asa Norte, Brasília/DF. | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-02-28 | 10900000 | TERRACAP
88 | TERRACAP | TERRACAP | Projeto | Mobilidade | Guará | Infraestrutura - Pavimentação e Drenagem Projetos Básicos e Executivos - Conjuntos de “A” a “R”, conforme o Projeto de Urbanização URB-077/18, na Quadra QE-60 do Guará | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Públicação de Edital | 2024-06-30 | 0 | TERRACAP

## Resumo
|  | 1 - Em Andamento | 5 - Em Contratação | 2 - Projeto Pronto | 3 - Em Projeto | 9 - Suspensa | 4 - Demanda
Orgão responsável | 88 | 29 | 1 | 20 | 33 | 1 | 4
DER-DF | 45 | 17 | 0 | 17 | 7 | 1 | 3
NOVACAP-DU | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1
SEMOB | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
SODF | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
TERRACAP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Rodovias até 2026 - Resumo Valores
|  | 1 - Em Andamento | 5 - Em Contratação | 2 - Projeto Pronto | 3 - Em Projeto | 9 - Suspensa | 4 - Demanda
Orgão responsável | 4218152070.75 | 1588083553.76 | 10127299.57 | 1610186780.17 | 928008276.58 | 31746160.67 | 50000000
DER-DF | 3138435877.14 | 785240116.79 | 0 | 1598538953.75 | 687910645.93 | 31746160.67 | 35000000
NOVACAP-DU | 547574634.98 | 485926808.56 | 0 | 11647826.42 | 35000000 | 0 | 15000000
SEMOB | 63707728.5 | 0 | 0 | 0 | 63707728.5 | 0 | 0
SODF | 428838247.82 | 277321046.1 | 10127299.57 | 0 | 141389902.15 | 0 | 0
TERRACAP | 39595582.31 | 39595582.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ciclovias
CICLOVIAS
| Orgão responsável | Órgão Executor | Tipo | Eixo Estruturante | Grupo de Obras | Região Administrativa | Obra | Status | Previsões | Data das previsões | Valor Atual da Obra
29 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Jardim Botânico | Construção da ciclovia Construção da ciclovia na da rodovia DF-140 do km 0,0 até o km 14,0. | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-05-30 | 15000000
30 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Sobradinho | Construção da ciclovia Construção de Ciclovia da Implantação da 3ª Faixa de rolamento na rodovia BR-020. | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-05-30 | 15000000
41 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Gama | Construção de ciclovia Construção de ciclovia DF-065/DF-480 | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2023-11-24 | 4153394.59
44 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Plano Piloto | Construção da ciclovia Asa Norte - EPIA | 4 - Demanda | Previsão de Início do Projeto | 2024-12-30 | 13000000
48 | DER-DF | DER-DF | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Plano Piloto | Ciclovia Construção da Ciclovia da Rodovia DF-003 (EPIA), com a extensao de 25,5 Km. Trecho: entre o Acesso à Asa Norte ao Entr. da Rodovia DF-051(EPGU) | 2 - Projeto Pronto | Previsão de Publicação do Edital | 2024-04-30 | 13000000
67 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Samambaia | Construção de ciclovia Samambaia Norte | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-02-28 | 7628432.36
68 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Sobradinho | Construção de ciclovia Sobradinho | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-01 | 5492522.59
69 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Plano Piloto | Construção de ciclovia L4 Sul | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 5214204.34
70 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Samambaia | Construção de Ciclovia Samambaia/ Taguatinga | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 3258875.39
71 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Sudoeste/ Octogonal | Construção de ciclovia Conexão Via Estrutural - SIA-Octogonal | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 2979218.99
72 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | São Sebastião | Construção de ciclovia São Sebastião | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 2862141.04
73 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Brazlândia | Construção de ciclovia Brazlândia | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 2530607.12
74 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | SIA | Construção de ciclovia EPIA- Setor Terminal L Norte | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 2376736.65
75 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Sudoeste/ Octogonal | Construção de ciclovia Octogonal/Sudoeste | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-02-28 | 2054318.97
76 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Guará | Construção de Ciclovia Guará | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 1951200.97
77 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Plano Piloto | Construção de ciclovia Via L4 - Ponte JK | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 1915591.27
78 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Plano Piloto | Construção de ciclovia Próximo ao UniCeub | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 1800331.67
79 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Planaltina | Construção de ciclovia Planaltina | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-09-30 | 1756503.89
80 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Plano Piloto | Construção de ciclovia Ponte de Garças | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 1466427.33
81 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Plano Piloto | Construção de ciclovia SMU (Eixo Monumental) | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 1350191.36
82 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Plano Piloto | Construção de ciclovia Autódromo | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 1334590.72
83 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Varjão | Construção de ciclovia Varjão - EPPN - Lago Norte | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 1129646.53
84 | SEMOB | SEMOB | Construção | Mobilidade | Ciclovia | Plano Piloto | Construção de ciclovia Asa Norte (UNB) | 3 - Em Projeto | Previsão de Término do Projeto | 2024-06-30 | 606187.31
97 | TERRACAP | TERRACAP | Construção | Mobilidade | Pavimentação | Plano Piloto | Obras da implantação de infraestrutura de drenagem pluvial (readequação de rede) e pavimentação e da via, ciclovia e estacionamentos do Anel Viário do Parque Burle Marx – Noroeste / Asa Norte, Brasília/DF. | 1 - Em Andamento | Previsão de Término da Obra | 2024-02-28 | 10900000