## Planilha1
Ano | Contrato | Descrição | Empresa Contratada | Objeto | Data Início | Previsão Término | Valor Contrato | Valor Aditivo | Pregão eletrônico | Situação Atual | Percentual de Conclusão | Observações
2024 | PG Nº 45/2024-NPLC | Serviços de Engenharia para Elevadores | Over Elevadores Ltda. | Prestação de serviços comuns de engenharia, que incluem a elaboração de estudo de viabilidade técnica, projeto executivo e planejamento de obra para a remoção dos dois atuais elevadores da ala administrativa e a instalação dos novos; aquisição de dois elevadores para a Ala Administrativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e execução do projeto elaborado, elaboração de estudo de viabilidade técnica e projeto executivo (planejamento e execução) para adequação do sistema de chamadas dos cinco elevadores da ala política; Fornecimento e instalação de botoeiras externas, totens de cabina e adequação do quadro de comando e serviço de manutenção continuada: manutenção preventiva, corretiva, emergencial e assistência técnica abrangendo o fornecimento de mão de obra, peças, materiais novos e originais de consumo, insumos, ferramentas, equipamentos e quaisquer outros itens necessários para assegurar a operação adequada dos equipamentos e das instalações mecânicas dos 10 (dez) elevadores da CLDF, localizados no Edifício Sede da CLDF. | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 1041000 | 0 | 90024-2024 | Concluído | 100%
2024 | PG nº 60/2024 - NPLC | Readequação do Setor de Documentação e Arquivo (SEDA) | Climática Engenharia Ltda. | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia, não contínuo, e com fornecimento de todos os materiais necessários, para readequação do espaço destinado ao Setor de Documentação e Arquivo (SEDA). | 2024-11-04 | 2025-11-03 | 376200 | 0 | 90034-2024 | Concluído | 100%
2025 | PG nº 08/2025 - NPLC | Readequação de espaçoes no pavimento Térreo Inferior da CLDF | Bert Engenharia Ltda. | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de engenharia, não contínuo, e com fornecimento de todos os materiais necessários, para atender a readequação de espaços no pavimento Térreo Inferior do edifício da Câmara Legislativa do Distrito Federal, incluindo a implantação de uma sala de apoio à Presidência da CLDF, de um banheiro exclusivo para PCD e de uma copa para a sala de reuniões do Plenário. | 2025-03-10 | 2026-01-06 | 259980.14 | 0 | 90047-2024 | Concluído | 100% | Obra concluída e contrato em processo de rescisão. A marcenaria será objeto de novo contrato.
2025 | PG nº 18/2025 - NPLC | Reforma do 5º pavimento do edifício sede da CLDF | Bert Engenharia Ltda. | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de engenharia, não contínuo, e com fornecimento de todos os materiais necessários, para atender às necessidades de readequação do espaço destinado aos Gabinetes da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Secretarias, além da realocação e ampliação da copa da presidência e criação de um banheiro PCD, no 5º pavimento do edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal | 2025-05-22 | 2026-01-06 | 85763.37 | 0 | 90039-2024 | Concluído | 100%
2025 | PG nº 402/2025 - NPLC | Serviços de Instalação de Climatização e Instrumentação para Automação de Bombas Secundárias | Temper Engenharia e Comércio | Contratação de empresa especializada em sistemas de climatização com central de água gelada para prestação de serviços de instalação de climatização e instrumentação para automação de bombas secundárias de água gelada, com fornecimento de materiais. | 2025-10-07 | 2026-10-06 | 663000 | 0 | 90027-2025 | Em andamento | 28.57%
Formulas:
Percentual de Conclusão = IF(TODAY()<[Data Início], 0, IF(TODAY()>[Previsão Término], 1, (TODAY()-[Data Início])/([Previsão Término]-[Data Início])))
Obras em execução na Câmara Legislativa do Distrito Federal